## Mód 1 - Inicio de sesión
Escenario de Prueba: QA | [6 empty] | Fecha de ejecución DD/MM/AAAA
Datos Generales
Nombre del sistema |  |  | Nombre del Módulo |  | Objetivo del Módulo
Sistema de gestión de información y solicitudes |  |  | Módulo 1: Inicio de Sesión |  | Validar el proceso de autenticación, control de acceso y seguridad.
ID de la Historia de Usuario |  | Tipo de Prueba |  |  | Tipo de Certificación
HU-001 al HU-002
|  | [ ] Funcional | [ ] Usabilidad | [ ] Operativa | [ ] Funcional | [ ] Técnica | [ ] Operativa
Responsable de Ejecutar las Pruebas
Analista de Calidad |  | Teléfono | Cargo | Dueño del sistema |  | Cargo | Teléfono
Rafael Licona |  | - | QA Test Analyst | Metro Los Teques |  | Coordinación de Sistemas | -
Información del Escenario de Pruebas
Detalle de la Historia de Usuario / Matriz de Casos de Prueba
ID Caso | Historia de Usuario | Nombre / Descripción | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estado
CP-001 | HU-001 - Inicio de sesión | Verificar elementos de la interfaz de inicio de sesión | Ninguna | 1. Acceder a la pantalla de inicio de sesión. | Se muestra un formulario con campo de usuario, campo de contraseña, botón de inicio de sesión y enlace de recuperación de contraseña. | Alta | Finalizada
CP-002 | HU-001 - Inicio de sesión | Validar campos obligatorios vacíos | Ninguno | 1. Dejar usuario y contraseña vacíos. 2. Clic en inicio de sesión. | El sistema valida los campos y muestra mensaje de error de campos obligatorios. | Alta | Finalizada
CP-003 | HU-001 - Inicio de sesión | Inicio de sesión con usuario inexistente o datos inválidos | Ninguno | 1. Ingresar un usuario no registrado o credenciales incorrectas. 2. Clic en inicio de sesión. | Mensaje indicando que el usuario no existe o las credenciales son incorrectas. | Alta | Finalizada
CP-004 | HU-001 - Inicio de sesión | Inicio de sesión exitoso | Usuario registrado en el sistema. | 1. Ingresar usuario válido. 2. Ingresar contraseña válida. 3. Clic en inicio de sesión. | Permite el acceso al sistema y redirige a la pantalla principal. | Alta | Finalizada
CP-005 | HU-002 - Inicio de sesión | Recuperar contraseña - Formulario 1 (Validaciones) | Ninguno | 1. Clic en recuperar contraseña. 2. Dejar vacíos usuario y cédula, y enviar. 3. Ingresar usuario no registrado y enviar. | Paso 1: Mensaje de error por campos vacíos. Paso 2: Mensaje de error indicando que el usuario no está registrado. | Alta | Finalizada
CP-006 | HU-002 - Inicio de sesión | Recuperar contraseña - Formulario 2 (Preguntas de seguridad) | Usuario registrado ingresado correctamente en el Paso 1. | 1. En el segundo formulario, dejar respuestas vacías y enviar. 2. Ingresar respuestas incorrectas y enviar. | Paso 1: Mensaje de error por campos vacíos. Paso 2: Mensaje de error indicando respuestas incorrectas. | Alta | Finalizada
CP-007 | HU-002 - Inicio de sesión | Recuperar contraseña - Formulario 3 (Validación de nueva contraseña) | Respuestas de seguridad validadas correctamente. | 1. Dejar campos de contraseña vacíos y enviar. 2. Ingresar contraseña sin cumplir políticas (ej. < 8 caracteres, sin símbolos) y enviar. 3. Ingresar contraseñas que no coincidan y enviar. | Mensajes de error correspondientes: campos vacíos, incumplimiento de políticas (min 8 chars, letras, números, símbolos) y no coincidencia de contraseñas. | Alta | Finalizada
CP-008 | HU-002 - Inicio de sesión | Recuperar contraseña - Restablecimiento exitoso | Respuestas de seguridad validadas correctamente. | 1. Ingresar nueva contraseña válida. 2. Confirmar la misma contraseña. 3. Clic en botón confirmar. | Mensaje de restablecimiento exitoso y redirección al inicio de sesión. (Fallo mostraría mensaje de error al restablecer). | Alta | Finalizada

## Mód 2 - Gestión de usuarios
Escenario de Prueba: QA | [6 empty] | Fecha de ejecución DD/MM/AAAA
Datos Generales
Nombre del sistema |  |  | Nombre del Módulo |  | Objetivo del Módulo
Sistema de gestión de información y solicitudes |  |  | Módulo 2: Gestión de usuario |  | Gestión de accesos, perfiles de usuario, asignación de roles y control de permisos del sistema.
ID de la Historia de Usuario |  | Tipo de Prueba |  |  | Tipo de Certificación
HU-003 al HU-006
|  | [ ] Funcional | [ ] Usabilidad | [ ] Operativa | [ ] Funcional | [ ] Técnica | [ ] Operativa
Responsable de Ejecutar las Pruebas
Analista de Calidad |  | Teléfono | Cargo | Dueño del sistema |  | Cargo | Teléfono
Saraid Graterol |  | - | QA Test Analyst | Metro Los Teques |  | Coordinación de Sistemas | -
Información del Escenario de Pruebas
Detalle de la Historia de Usuario / Matriz de Casos de Prueba
ID Caso | Historia de Usuario | Nombre / Descripción | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estado
CP-009 | HU-0003 - Gestión de usuarios | Registrar nuevo usuario - Validaciones | Sesión iniciada como Administrador. | 1. Ir a Registrar usuario. 2. Llenar formulario y validar políticas de contraseña (combinación letras, números, símbolos, min 8). 3. Clic en registrar y luego en cancelar confirmación. | El sistema valida la contraseña y al cancelar la confirmación no guarda el registro. | Alta | Pendiente
CP-010 | HU-0003 - Gestión de usuarios | Gestión de usuario | Sesión iniciada como Administrador. | 1. Llenar formulario con datos válidos. 2. Clic en registrar. 3. Aceptar mensaje de confirmación. | Se muestra un mensaje de registro exitoso y el usuario se crea. | Alta | Realizado
CP-011 | HU-0004 - Gestión de usuarios | Verificar listado de usuarios | Sesión iniciada como Administrador. Usuarios registrados. | 1. Ir al módulo de Listar usuarios. | Tabla muestra lista de usuarios (nombre, usuario, rol) con botones de consultar, modificar y eliminar por cada registro. | Alta | Realizado
CP-012 | HU-0005 - Gestión de usuarios | Modificar usuario (Validación y cancelación) | Sesión de Administrador | 1. Listar usuarios -> Modificar. 2. Modificar datos personales y de seguridad dejando campos obligatorios inválidos y guardar. 3. Corregir datos, hacer clic en guardar y luego cancelar confirmación. | Paso 1: Mensaje de error por campos inválidos. Paso 2: No se aplican los cambios | Alta | Realizado
CP-013 | HU-0005- Gestión de usuarios | Modificar usuario exitosamente | Sesión de Administrador. | 1. Modificar campos válidamente. 2. Clic en guardar. 3. Confirmar cambios. | Mensaje de confirmación de cambios guardados exitosamente. | Alta | Realizado
CP-014 | HU-0006 - Gestión de usuarios | Eliminar usuario del sistema | Sesión de Administrador. | 1. Listar usuarios -> Eliminar. 2. Visualizar información del usuario a eliminar. 3. Clic en botón de confirmación. | Muestra mensaje de eliminación exitosa (o mensaje de error en caso de fallo del sistema). | Alta | Realizado

## Mód 3 - Gestión de solucitudes
Escenario de Prueba: QA | [6 empty] | Fecha de ejecución DD/MM/AAAA
Datos Generales
Nombre del sistema |  |  | Nombre del Módulo |  | Objetivo del Módulo
Sistema de gestión de información y solicitudes |  |  | Módulo 3: Gestion de solicitudes |  | Registro de peticiones, seguimiento de estados, asignación de responsables y control de tiempos de respuesta.
ID de la Historia de Usuario |  | Tipo de Prueba |  |  | Tipo de Certificación
HU-007 al HU-009
|  | [ ] Funcional | [ ] Usabilidad | [ ] Operativa | [ ] Funcional | [ ] Técnica | [ ] Operativa
Responsable de Ejecutar las Pruebas
Analista de Calidad |  | Teléfono | Cargo | Dueño del sistema |  | Cargo | Teléfono
Saraid Graterol |  | - | QA Test Analyst | Metro Los Teques |  | Coordinación de Sistemas | -
Información del Escenario de Pruebas
Detalle de la Historia de Usuario / Matriz de Casos de Prueba
ID Caso | Historia de Usuario | Nombre / Descripción | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estado
CP-015 | HU-007 - Gestión de solicitudes | Registrar solicitud , validaciones y cancelación | Sesión como Administrador/Usuario. | 1. Ir a Crear Solicitud. 2. Enviar con campos vacíos. 3. Llenar campos, adjuntar imágenes/documentos, clic en registrar y cancelar confirmación. | Paso 1: Validación de cada campo vacío. Paso : La solicitud no se registra. | Alta | Realizado
CP-016 | HU-007 - Gestión de solicitudes | Registrar solicitud exitosamente | Sesión como Administrador/Usuario. | 1. Llenar formulario válido y adjuntar archivos. 2. Registrar. 3. Aceptar confirmación.. | Mensaje de registro exitoso. | Media | Realizado
CP-017 | HU-008 - Gestión de solicitudes | Verificar listado de solicitudes | Sesión como Administrador/Usuario. Solicitudes registradas. | 1. Ir a Listar Solicitudes. | Tabla muestra lista de solicitudes con botones de consultar y modificar (redireccionando correctamente). | Media | Realizado
CP-018 | HU-009 - Gestión de solicitudes | Modificar estado de solicitud | Sesión de Administrador. | 1. Listar Solicitudes -> Modificar. 2. Modificar estatus/campos. 3. Confirmar cambios. | Formulario permite edición. Validaciones operan (error si hay fallo). Al confirmar, mensaje de éxito. | Media | Realizado

## Mód 4 - Gestión de productos
Escenario de Prueba: QA | [6 empty] | Fecha de ejecución DD/MM/AAAA
Datos Generales
Nombre del sistema |  |  | Nombre del Módulo |  | Objetivo del Módulo
Sistema de gestión de información y solicitudes |  |  | Módulo 4: Gestion de Productos |  | Registro, actualización, catalogación y control de inventario/disponibilidad de productos, asegurando la validación de datos, estados de stock y codificación única.
ID de la Historia de Usuario |  | Tipo de Prueba |  |  | Tipo de Certificación
HU-010 al HU-013
|  | [ ] Funcional | [ ] Usabilidad | [ ] Operativa | [ ] Funcional | [ ] Técnica | [ ] Operativa
Responsable de Ejecutar las Pruebas
Analista de Calidad |  | Teléfono | Cargo | Dueño del sistema |  | Cargo | Teléfono
Gelvins Franco |  | - | QA Test Analyst | Metro Los Teques |  | Coordinación de Sistemas | -
Información del Escenario de Pruebas
Detalle de la Historia de Usuario / Matriz de Casos de Prueba
ID Caso | Historia de Usuario | Nombre / Descripción | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estado
CP-019 | HU-0010 - Gestión de productos | Agregar nueva ficha de producto. | Haber iniciado sesión (Admin/Usuario). | 1. Crear la ficha de producto. 2. Llenar campos obligatorios y adjuntar imagen. 3. Confirmar registro. | Mensaje de registro exitoso de la nueva ficha. | Alta | Realizado
CP-020 | HU-0011 - Gestión de productos | Consulta y despliege del catalogo de productos. | Haber iniciado sesión (Admin/Usuario). | 1. Ingresar como Administrador y listar fichas. 2. Ingresar como Usuario y listar fichas. | Admin/usuario: Ver tabla, botones Consultar, Modificar, Eliminar. | Alta | Realizado
CP-021 | HU-0012 - Gestión de productos | Edicion y actualizcion de los datos de la ficha del producto | Haber iniciado sesión (Admin/Usuario). | 1. Listar fichas -> Modificar. 2. Editar campos (validar errores si se dejan vacíos). 3. Guardar y confirmar. | Mensaje de confirmación, mensaje de guardado exitoso (o error de validación si aplica). | Media | Realizado
CP-022 | HU-0013 - Gestión de productos | Eliminacion de la ficha del producto | Haber iniciado sesión (Admin/Usuario). | 1. Listar fichas -> Eliminar. 2. Verificar info de la ficha mostrada. 3. Clic en confirmación. | Mensaje de eliminación exitosa (o de error en caso de fallo). | Media | Realizado

## Mód 5 - Gestión de Inventario
Escenario de Prueba: QA | [6 empty] | Fecha de ejecución DD/MM/AAAA
Datos Generales
Nombre del sistema |  |  | Nombre del Módulo |  | Objetivo del Módulo
Sistema de gestión de información y solicitudes |  |  | Módulo 5: Gestion de inventario |  | Control de existencias, entrada y salida de insumos, alertas de stock mínimo y trazabilidad de productos en el inventario.
ID de la Historia de Usuario |  | Tipo de Prueba |  |  | Tipo de Certificación
HU-014 al HU-017
|  | [ ] Funcional | [ ] Usabilidad | [ ] Operativa | [ ] Funcional | [ ] Técnica | [ ] Operativa
Responsable de Ejecutar las Pruebas
Analista de Calidad |  | Teléfono | Cargo | Dueño del sistema |  | Cargo | Teléfono
Jesus Romero |  | - | QA Test Analyst | Metro Los Teques |  | Coordinación de Sistemas | -
Información del Escenario de Pruebas
Detalle de la Historia de Usuario / Matriz de Casos de Prueba
ID Caso | Historia de Usuario | Nombre / Descripción | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estado
CP-023 | HU-0014 - Gestión de inventario | Agregar producto en inventario | Sesión de Administrador. | 1. Ir a Agregar producto. 2. Validar campos obligatorios (cantidades, ubicación). 3. Llenar y aceptar confirmación. | Campos validados correctamente. Mensaje de registro exitoso. | Media | Realizado
CP-024 | HU-0015 - Gestión de inventario | Verificar listado de inventario | Sesión de Admin/Usuario. | 1. Ir a Listar productos en inventario. | Tabla de productos. Se verifican permisos (Admin ve consultar/modificar/eliminar, usuario restringido según regla de HU-0011 extendida, aunque HU-0015 dice consultar, modificar, eliminar para admin y listar para usuario). | Media | Realizado
CP-025 | HU-0016 - Gestión de inventario | Modificar producto en inventario | Sesión de Administrador. | 1. Modificar producto. 2. Cambiar cantidad/ubicación y confirmar | Mensaje de confirmación, campos validados, mensaje de éxito. | Media | Realizado
CP-026 | HU-0017 - Gestión de inventario | Eliminar producto de inventario | Sesión de Admin/Usuario. | 1. Eliminar producto de inventario. 2. Confirmar. | Muestra info a eliminar. Mensaje de eliminación exitosa. | Media | Realizado

## Mód 6 - Reportes
Escenario de Prueba: QA | [6 empty] | Fecha de ejecución DD/MM/AAAA
Datos Generales
Nombre del sistema |  |  | Nombre del Módulo |  | Objetivo del Módulo
Sistema de gestión de información y solicitudes |  |  | Módulo 6: Reportes |  | Generación de informes estadísticos, exportación de datos, métricas clave y visualización de indicadores del sistema.
ID de la Historia de Usuario |  | Tipo de Prueba |  |  | Tipo de Certificación
HU-0018 al HU-019
|  | [ ] Funcional | [ ] Usabilidad | [ ] Operativa | [ ] Funcional | [ ] Técnica | [ ] Operativa
Responsable de Ejecutar las Pruebas
Analista de Calidad |  | Teléfono | Cargo | Dueño del sistema |  | Cargo | Teléfono
Rafael Licona |  | - | QA Test Analyst | Metro Los Teques |  | Coordinación de Sistemas | -
Información del Escenario de Pruebas
Detalle de la Historia de Usuario / Matriz de Casos de Prueba
ID Caso | Historia de Usuario | Nombre / Descripción | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estado
CP-027 | HU-018 - Gestion de reportes | Generar y validar obligatoriedad de datos al generar reporte. | Haber iniciado sesión (Admin/Usuario). | 1. Seleccionar datos válidos. 2. Elegir formato de gráfico/barras/tabla. 3. Clic en generar. | Confirmación de reporte generado. Ofrece visualización del reporte generado en pantalla (error si falla). | Media | Realizado
Cp-028 | HU-019 - Gestion de reportes | Exportar reporte en formato PDF. | Haber generado un reporte previamente. | 1. Seleccionar formato PDF. 2. Hacer clic en exportar. | Valida selección. Confirmación de exportación exitosa. Redirecciona a la descarga del archivo (o error si falla). | Media | Realizado

## Mód 7 - Auditoría
Escenario de Prueba: QA | [6 empty] | Fecha de ejecución DD/MM/AAAA
Datos Generales
Nombre del sistema |  |  | Nombre del Módulo |  | Objetivo del Módulo
Sistema de gestión de información y solicitudes |  |  | Módulo 7: Auditoría |  | Registro de actividades del sistema, trazabilidad de acciones, historial de cambios y control de seguridad.
ID de la Historia de Usuario |  | Tipo de Prueba |  |  | Tipo de Certificación
HU-020
|  | [ ] Funcional | [ ] Usabilidad | [ ] Operativa | [ ] Funcional | [ ] Técnica | [ ] Operativa
Responsable de Ejecutar las Pruebas
Analista de Calidad |  | Teléfono | Cargo | Dueño del sistema |  | Cargo | Teléfono
Gelvins Franco |  | - | QA Test Analyst | Metro Los Teques |  | Coordinación de Sistemas | -
Información del Escenario de Pruebas
Detalle de la Historia de Usuario / Matriz de Casos de Prueba
ID Caso | Historia de Usuario | Nombre / Descripción | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estado
CP-029 | HU-020 - Auditoria | Ver y filtrar historial de acciones en el sistema. | Sesión de Administrador. | 1. Clic en botón ver historial. 2. Verificar mensaje de confirmación de carga. 3. Aplicar filtro a las acciones. 4. Clic en ver detalles de una acción. | Muestra lista (o indica si no hay acciones). Confirmación al aplicar filtros. Confirmación al ver detalles detallados. Error si no carga. | Alta | Realizado